## ПК 15
Приложение 2 к Договору субподряда _____________________ от "____"________________2016г.
.
График производства и финансирования Этапов работ на строительство объекта «IV очередь строительства многоэтажной жилой застройки по ул. Машиностроителей в мкр. «Северный» ГО Верхняя Пышма Свердловской области в составе: 9-этажный жилой дом: 15 пусковой комплекс.»
№ п.п. |  | Наименование Этапа работ | Сроки выполнения Этапов работ |  | Стоимость Этапов работ с НДС 18%, руб. | Авансирование |  | 2016г. | [8 empty] | Резервное удержание согласно п.4.1.4 Договора подряда № ________
|  |  | Дата начала Этапов работ | Дата окончания Этапов работ |  | Дата авансирования Этапа работ | Сумма аванса с НДС 18%, руб. | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
61 | раздел | Внутреннее энергоснабжение здания 0,4 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61.6 | этап | Скрытая прокладка кабеля с 4 по 6 этаж |  | 2016-09-26 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
61.7 | этап | Скрытая прокладка кабеля с 7 по 9 этаж |  | 2016-09-26 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
61.10 | этап | Монтаж квартирных щитов с 4 по 9 этаж |  | 2016-10-04 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
61.13 | этап | Установка электроустановочной продукции с 4 по 9 этаж |  | 2016-09-30 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0
|  | Подрядчик | Субподрядчик | [5 empty] | Субподрядчик
|  | ______________________________ | ______________________________ | [5 empty] | ______________________________